## Paso a paso
Control de costo vs venta vs ejecutado — Colegio Técnico Nacional
Método paso a paso con 4 ítems de ejemplo. Guaraníes (Gs). Leé las hojas en este orden.
Paso | Hoja | Qué se hace
1 | Coeficiente | Descubrir con qué coeficiente se armó el precio: se divide el precio unitario de la planilla por el costo que está en las columnas ocultas (MO + materiales). Da 1,3454 en los 36 ítems que tienen el detalle.
2 | Insumos | Lista de precios de cada material, mano de obra y equipo, y su TIPO: DIRECTO (se asigna al ítem con el remito o certificado), COMÚN (va al stock de la obra y se reparte por consumo teórico) o TIEMPO (equipos, se reparte por uso).
3 | ACU | Análisis de costo unitario (la mano de obra sale de la Lista MO contratistas) de cada ítem: consumo por unidad × precio del insumo. Se compara con el costo que usó la oferta. Si el ACU da más, el ítem ya pierde margen antes de empezar (ver viga).
4 | Presupuesto control | Por ítem: precio de venta, costo meta (ACU), margen previsto. Todo sin IVA para comparar peras con peras (los costos de la planilla son sin IVA).
5 | Medición mes | Cantidad planificada (cronograma) y ejecutada (medición de obra) del mes. Es la MISMA medición que respalda el certificado al cliente.
6 | Materiales | Consumo teórico = ejecutado × consumo del ACU. Para los insumos COMUNES se hace inventario: real = stock inicial + compras − stock final. El desvío se valoriza y se alerta si pasa la tolerancia.
7 | Costo real mes | Costo real por ítem: MO certificada al subcontratista + materiales DIRECTOS según remitos + materiales COMUNES según consumo teórico + equipos. El desvío de inventario NO va a un ítem: va a 'pérdidas de material'.
8 | Resumen | Venta certificada vs costo real vs valor ganado. Índice de costo (IC = VG/CR), índice de plazo (IP = VG/VP), costo proyectado al final y resultado de la obra.
Convención de colores
Columna 'Fuente / nota' en Insumos: indica qué precios son supuestos a reemplazar por datos reales.
Las alertas se muestran en rojo.
Fuentes: planilla '1.4-1.5-1.6-2.2-2.3_Plan_de_trabajo_CTN.xlsx' (precios, cantidades y costos de las columnas ocultas K–O de la hoja 16)-B3-ELECT). Mano de obra: lista real de precios a contratistas. Precios de materiales, consumos del hormigón y datos del mes son SUPUESTOS de ejemplo.

## 1 Coeficiente
Paso 1 · Coeficiente de pase real de la oferta
Datos reales de la hoja 16)-B3-ELECT (columnas ocultas L = Mano de obra, M = Materiales, N = Costo unitario sin IVA).
Ítem | Descripción | Un. | PU planilla (Gs, con IVA) | MO (Gs) | Materiales (Gs) | Costo unitario sin IVA (Gs) | Coeficiente PU / Costo
1.2.3 | Demolición de mamposterías sin recuperación | m2 | 29060.6193 | 21600 | 0 | 21600 | 1.3454
3.1 | Mampostería de nivelación de 0.30m | m2 | 230063.2361 | 52000 | 119000 | 171000 | 1.3454
3.3 | Mampostería de elevación ladrillo semiprensado visto ambas caras 0.15m | m2 | 228717.8371 | 70000 | 100000 | 170000 | 1.3454
3.4 | Mampostería de elevación ladrillo común 0.15m | m2 | 127090.4297 | 35000 | 59463 | 94463 | 1.3454
3.5 | Mampostería de elevación ladrillo común 0.30m | m2 | 234099.4332 | 55000 | 119000 | 174000 | 1.3454
2.1 | Aislación horizontal pintura asfáltica 0.15m | ml | 32721.4501 | 18700 | 5621 | 24321 | 1.3454
4.1 | Azotada impermeable | m2 | 16144.7885 | 7000 | 5000 | 12000 | 1.3454
[6 empty] | Coeficiente efectivo | 1.3454
Descomposición del coeficiente
Concepto | Valor | Cómo se obtiene
Coef. declarado (celda L2 de la planilla) | 1.25 | Dato escrito en la planilla
IVA | 1.1 | 10 % Paraguay
Coef. declarado con IVA | 1.375 | 1,25 × 1,10
Coef. efectivo medido | 1.3454 | Promedio de la tabla de arriba
Ajuste aplicado sobre el precio | 0.97847 | Efectivo ÷ declarado. <1 = rebaja general de precios
Rebaja general implícita | 2.153% | Probable ajuste para llegar al monto de contrato
Coef. de pase SIN IVA (K) | 1.2231 | Precio sin IVA ÷ costo directo
Margen sobre el costo directo | 22.31% | Gastos generales + imprevistos + beneficio sobre el costo
Margen sobre la venta sin IVA | 18.24% | Qué parte de cada Gs facturado (sin IVA) no es costo directo
Conclusión: todos los precios = costo directo × 1,3454 (con IVA). Es el 1,375 declarado (1,25 × IVA) con una rebaja de ≈2,15 %. En el resto del presupuesto el costo directo se obtiene como PU ÷ 1,3454; da costos redondos (ej. losa 2.634.000 Gs/m³, viga 2.930.000, pilar 7.400.000), lo que confirma el método.

## Lista MO contratistas
Lista de precios de mano de obra a contratistas
Fuente: PRECIO_MANO_DE_OBRA.pdf (provista por la empresa). Precios por unidad, en Gs.
Sector | Ítem | Descripción | Un. | Precio MO (Gs) | Usado en ACU
Planta baja | 1.1 | Limpieza de Terreno. Retiro de escombros | m2 | 8000
Planta baja | 1.2 | Replanteo y Marcación | m2 | 3500
Planta baja | 1.3 | Aislación horizontal con pintura asfáltica de 0.15m. | ml | 18000
Planta baja | 1.4 | Aislación horizontal con pintura asfáltica de 0,30 m | ml | 21000
Planta baja | 1.5 | Aislación horizontal con pintura asfáltica de 0,45 m | ml | 24000
Planta baja | 1.6 | Aislación horizontal de baños con Aditivo Hidrófugo Betocem | m2 | 34000
Planta baja | 1.7 | Mampostería de nivelación de 0.30m. | m2 | 41000
Planta baja | 1.8 | Doble Mampostería de elevación de 0,15 de ladrillo visto ambas caras (0,30) | m2 | 100000
Planta baja | 1.9 | Mampostería de elevación de ladrillo común de 0.15m. | m2 | 31000 | Insumo MOC
Planta baja | 1.10 | Envarillado de mampostería de 6mm a media altura | ml | 10000
Planta baja | 1.11 | Envarillado doble de mampostería de 8mm en dinteles de aberturas | ml | 25000
Planta baja | 1.12 | Azotada impermeable | m2 | 10000
Planta baja | 1.13 | Revoque interior con hidrófugo para revestimiento en baños | m2 | 25000
Planta baja | 1.14 | Revoque de mochetas | ml | 30000
Planta baja | 1.15 | Contrapiso de cascotes cerámicos de 10cm. Sobre terreno natural. Para baños | m2 | 20000
Planta baja | 1.16 | Carpeta de nivelación Esp.= 0,03m | m2 | 25000
Planta baja | 1.17 | Piso de granito reconstituido 30x30 de color gris | m2 | 38000
Planta baja | 1.18 | Colocacion de piso paver, incluye colchon de triturada sexta | m2 | 35000
Planta baja | 1.19 | Zócalo de granito reconstituido de color gris (h=10cm) | ml | 18000
Planta baja | 1.20 | Revestimiento Cerámico de azulejos tipo piso/pared en muro 20x30cm | m2 | 40000
Planta baja | 1.21 | Excavación para fundación | m3 | 60000
Planta baja | 1.22 | Cimiento de piedra bruta colocada | m3 | 110000
Planta baja | 1.23 | Viga de H°A° | m3 | 800000 | Insumo MOW
Planta baja | 1.24 | Mampostería de elevación de ladrillo semiprensado visto una cara de 0,15 m | m2 | 50000 | Insumo MOV
Planta baja | 1.25 | Mampostería de elevación de ladrillo común 0,30 m | m2 | 52000
Planta baja | 1.26 | Mampostería de elevación de ladrillo común 0,45 m | m2 | 83000
Planta baja | 1.27 | Viga cadena superior | m3 | 850000
Planta baja | 1.28 | Pilar de H°A° | m3 | 800000
Planta baja | 1.29 | Losa de H°A° | m3 | 850000 | Insumo MOL
Planta baja | 1.30 | Zapata de H°A° | m3 | 750000
Planta baja | 1.31 | Viga de H°A° | m3 | 800000
Planta baja | 1.32 | Pintura exterior de paredes al latex nacional | m2 | 23000
Planta baja | 1.33 | Pintura de techo al latex nacional | m2 | 23000
Planta baja | 1.34 | Pintura interior de paredes al latex nacional, incluye enduido | m2 | 30000
Planta baja | 1.35 | Pintura interior de cielorraso/losa al latex nacional, incluye enduido | m2 | 32000
Planta baja | 1.36 | Pintura de aberturas de madera u marcos al barnis natural | m2 | 22000
Planta baja | 1.37 | Pintura de aberturas metalicas | m2 | 25000
Planta baja | 1.38 | Limpieza con acido de ladrillos vistos y posterior proteccion con silicona | m2 | 18000
Planta baja | 1.39 | Demolición de Aberturas (Puertas) | un | 50000
Planta baja | 1.40 | Demolición de Aberturas (ventanas) | un | 23000
Planta baja | 1.41 | Demolición de mamposterías sin recuperación | m2 | 12000
Planta baja | 1.42 | Demolición de pilares, vigas de H°A° y escaleras | ml | 35000
Planta baja | 1.43 | Demolición de pisos y contrapisos | m2 | 11000
Planta baja | 1.44 | Demolición de Azulejos | m2 | 11000
Planta baja | 1.45 | Desmonte de artefactos sanitarios | un | 0
Planta baja | 1.46 | Demolición de techo de teja con recuperación | m2 | 38000
Planta baja | 1.47 | Demolición de estructura metálica | m2 | 32000
Planta baja | 1.48 | Demolición de rampas y losas | m2 | 40000
Planta baja | 1.49 | Demolición de bachas/lavatorios | un | 10000
Planta baja | 1.50 | Demolición de mamparas | m2 | 10000
Planta baja | 1.51 | Demolicion de entrepiso de madera sin recuperacion | m2 | 26400
Planta alta | 2.1 | Limpieza de Terreno. Retiro de escombros | m2 | 8400
Planta alta | 2.2 | Replanteo y Marcación | m2 | 3675
Planta alta | 2.3 | Mampostería de elevación de ladrillo semiprensado visto una cara de 0,15 m | m2 | 52500
Planta alta | 2.4 | Doble Mampostería de elevación de 0,15 de ladrillo visto ambas caras (0,30) | m2 | 105000
Planta alta | 2.5 | Mampostería de elevación de ladrillo común de 0.15m. | m2 | 33000
Planta alta | 2.6 | Mampostería de elevación de ladrillo común de 0.20m. | m2 | 45000
Planta alta | 2.7 | Mampostería de elevación de ladrillo común de 0.30m. | m2 | 54600
Planta alta | 2.8 | Mampostería de elevación de ladrillo común de 0.35m. | m2 | 65450
Planta alta | 2.9 | Mampostería de elevación de ladrillo común de 0.45m. | m2 | 87150
Planta alta | 2.10 | Mampostería de elevación de ladrillo tipo convocó | m2 | 42000
Planta alta | 2.11 | Envarillado de mampostería de 6mm a media altura | ml | 10500
Planta alta | 2.12 | Envarillado doble de mampostería de 8mm en dinteles de aberturas | ml | 26250
Planta alta | 2.13 | Azotada impermeable | m2 | 10500
Planta alta | 2.14 | Revoque interior a 1 capa a la cal. Terminación fratachada | m2 | 26250
Planta alta | 2.15 | Revoque interior con hidrófugo para revestimiento en baños | m2 | 26250
Planta alta | 2.16 | Revoque de mochetas | ml | 31500
Planta alta | 2.17 | Contrapiso de cascotes cerámicos de 10cm. Sobre losa. | m2 | 21000
Planta alta | 2.18 | Carpeta base para piso cerámico Esp.= 0,03m | m2 | 26250
Planta alta | 2.19 | Piso de granito rectificado 30x30 de color gris | m2 | 39900
Planta alta | 2.20 | Zócalo de granito rectificado de color gris (h=10cm) | ml | 18900
Planta alta | 2.21 | Revestimiento Cerámico de azulejos tipo piso/pared en muro 20x30cm | m2 | 42000
Planta alta | 2.22 | Demolición de mamposterías | m2 | 12600
Planta alta | 2.23 | Sardinel | m2 | 15750
Planta alta | 2.24 | Limpieza | m2 | 4200
Planta alta | 2.25 | Nicho de H°A° de 0.10x0.45 | ml | 72000

## 2 Insumos
Paso 2 · Insumos, precios y tipo de imputación
Precios sin IVA. Los marcados con fondo amarillo son supuestos: reemplazar por cotizaciones reales.
Código | Insumo | Un. | Precio (Gs, sin IVA) | Tipo | Tolerancia desvío | Fuente / nota
LC | Ladrillo común | un | 700 | COMÚN | 5% | Supuesto
LV | Ladrillo semiprensado visto | un | 1300 | COMÚN | 4% | Supuesto
CEM | Cemento portland (bolsa 50 kg) | bolsa | 58000 | COMÚN | 5% | Supuesto
CAL | Cal hidratada | kg | 1200 | COMÚN | 5% | Supuesto
AR | Arena lavada | m3 | 150000 | COMÚN | 10% | Supuesto
MM | Materiales menores (hidrófugo, junta tomada) | m2 | 5000 | COMÚN | - | Supuesto; sin inventario
HE | Hormigón elaborado H21 (fck 210) | m3 | 900000 | DIRECTO | 3% | Supuesto; se controla por remito
AC | Acero CA-50 | kg | 9500 | DIRECTO | 3% | Precio usado en la planilla (envarillado: 9.500 Gs/kg)
AL | Alambre de atar | kg | 15000 | COMÚN | 10% | Supuesto
EN | Encofrado fenólico + puntales (amortizado) | m2 | 35000 | TIEMPO | - | Supuesto
BV | Bombeo y vibrado | m3 | 55000 | TIEMPO | - | Supuesto
MOV | MO mampostería visto 0,15 (subcontrato) | m2 | 50000 | DIRECTO | - | Lista MO contratistas, ítem 1.24 (visto una cara 0,15, planta baja)
MOC | MO mampostería común 0,15 (subcontrato) | m2 | 31000 | DIRECTO | - | Lista MO contratistas, ítem 1.9 (planta baja)
MOL | MO estructura losa (subcontrato) | m3 | 850000 | DIRECTO | - | Lista MO contratistas, ítem 1.29 Losa de H°A°
MOW | MO estructura viga (subcontrato) | m3 | 800000 | DIRECTO | - | Lista MO contratistas, ítem 1.23 Viga de H°A°

## 3 ACU
Paso 3 · Análisis de costo unitario (ACU)
Consumo por unidad × precio del insumo. Se compara con el costo que usó la oferta (PU ÷ coeficiente efectivo).
ÍTEM 3.3 (B3) — Mampostería de elevación ladrillo semiprensado visto ambas caras 0,15 m [m2]
Código | Insumo | Un. | Consumo por m2 | Precio unit. (Gs) | Parcial (Gs/m2) | Grupo
LV | Ladrillo semiprensado visto | un | 58 | 1300 | 75400 | MAT
CEM | Cemento portland (bolsa 50 kg) | bolsa | 0.12 | 58000 | 6960 | MAT
CAL | Cal hidratada | kg | 6 | 1200 | 7200 | MAT
AR | Arena lavada | m3 | 0.035 | 150000 | 5250 | MAT
MM | Materiales menores (hidrófugo, junta tomada) | m2 | 1 | 5000 | 5000 | MAT
MOV | MO mampostería visto 0,15 (subcontrato) | m2 | 1 | 50000 | 50000 | MO
|  |  |  | Materiales | 99810
|  |  |  | Mano de obra | 50000
|  |  |  | Equipos | 0
|  |  |  | COSTO DIRECTO ACU | 149810
|  |  |  | PU de contrato (con IVA) | 228717.8371
|  |  |  | Costo usado en la oferta | 170000
|  |  |  | Diferencia ACU − oferta | -20190
|  |  |  | Venta sin IVA | 207925.3064
|  |  |  | Margen previsto s/ venta sin IVA | 27.95%
|  |  |  | Estado | OK: ACU dentro del costo cotizado
ÍTEM 3.4 (B3) — Mampostería de elevación ladrillo común 0,15 m [m2]
Código | Insumo | Un. | Consumo por m2 | Precio unit. (Gs) | Parcial (Gs/m2) | Grupo
LC | Ladrillo común | un | 60 | 700 | 42000 | MAT
CEM | Cemento portland (bolsa 50 kg) | bolsa | 0.1 | 58000 | 5800 | MAT
CAL | Cal hidratada | kg | 6 | 1200 | 7200 | MAT
AR | Arena lavada | m3 | 0.035 | 150000 | 5250 | MAT
MOC | MO mampostería común 0,15 (subcontrato) | m2 | 1 | 31000 | 31000 | MO
|  |  |  | Materiales | 60250
|  |  |  | Mano de obra | 31000
|  |  |  | Equipos | 0
|  |  |  | COSTO DIRECTO ACU | 91250
|  |  |  | PU de contrato (con IVA) | 127090.4297
|  |  |  | Costo usado en la oferta | 94463
|  |  |  | Diferencia ACU − oferta | -3213
|  |  |  | Venta sin IVA | 115536.7542
|  |  |  | Margen previsto s/ venta sin IVA | 21.02%
|  |  |  | Estado | OK: ACU dentro del costo cotizado
ÍTEM 3.2 (B6 +4,20) — Ejecución de losas de HºAº fck 210 kg/cm² [m3]
Código | Insumo | Un. | Consumo por m3 | Precio unit. (Gs) | Parcial (Gs/m3) | Grupo
HE | Hormigón elaborado H21 (fck 210) | m3 | 1.05 | 900000 | 945000 | MAT
AC | Acero CA-50 | kg | 100 | 9500 | 950000 | MAT
AL | Alambre de atar | kg | 1.5 | 15000 | 22500 | MAT
EN | Encofrado fenólico + puntales (amortizado) | m2 | 8 | 35000 | 280000 | EQ
BV | Bombeo y vibrado | m3 | 1 | 55000 | 55000 | EQ
MOL | MO estructura losa (subcontrato) | m3 | 1 | 850000 | 850000 | MO
|  |  |  | Materiales | 1917500
|  |  |  | Mano de obra | 850000
|  |  |  | Equipos | 335000
|  |  |  | COSTO DIRECTO ACU | 3102500
|  |  |  | PU de contrato (con IVA) | 3543781.0754
|  |  |  | Costo usado en la oferta | 2634000
|  |  |  | Diferencia ACU − oferta | 468500
|  |  |  | Venta sin IVA | 3221619.1594
|  |  |  | Margen previsto s/ venta sin IVA | 3.697%
|  |  |  | Estado | ACU supera la oferta: margen menor al cotizado
ÍTEM 3.3 (B6 +4,20) — Ejecución de vigas de HºAº fck 210 kg/cm² [m3]
Código | Insumo | Un. | Consumo por m3 | Precio unit. (Gs) | Parcial (Gs/m3) | Grupo
HE | Hormigón elaborado H21 (fck 210) | m3 | 1.05 | 900000 | 945000 | MAT
AC | Acero CA-50 | kg | 120 | 9500 | 1140000 | MAT
AL | Alambre de atar | kg | 2 | 15000 | 30000 | MAT
EN | Encofrado fenólico + puntales (amortizado) | m2 | 12 | 35000 | 420000 | EQ
BV | Bombeo y vibrado | m3 | 1 | 55000 | 55000 | EQ
MOW | MO estructura viga (subcontrato) | m3 | 1 | 800000 | 800000 | MO
|  |  |  | Materiales | 2115000
|  |  |  | Mano de obra | 800000
|  |  |  | Equipos | 475000
|  |  |  | COSTO DIRECTO ACU | 3390000
|  |  |  | PU de contrato (con IVA) | 3942019.1917
|  |  |  | Costo usado en la oferta | 2930000
|  |  |  | Diferencia ACU − oferta | 460000
|  |  |  | Venta sin IVA | 3583653.8106
|  |  |  | Margen previsto s/ venta sin IVA | 5.404%
|  |  |  | Estado | ACU supera la oferta: margen menor al cotizado

## 4 Presupuesto control
Paso 4 · Presupuesto de control (venta vs costo meta)
Montos sin IVA. Costo meta = ACU. El margen del contrato es lo que la obra DEBERÍA ganar si se cumple el ACU.
Ítem | Descripción | Un. | Cantidad contrato | PU venta con IVA | PU venta sin IVA | Costo meta unit. (ACU) | de él: materiales | de él: mano de obra | de él: equipos | Venta total sin IVA | Costo meta total | Margen previsto (Gs) | Margen %
3.3 (B3) | Mampostería de elevación ladrillo semiprensado visto ambas caras 0,15 m | m2 | 51.704 | 228717.8371 | 207925.3064 | 149810 | 99810 | 50000 | 0 | 10750570.043 | 7745776.24 | 3004793.803 | 27.95%
3.4 (B3) | Mampostería de elevación ladrillo común 0,15 m | m2 | 173.409 | 127090.4297 | 115536.7542 | 91250 | 60250 | 31000 | 0 | 20035113.0153 | 15823571.25 | 4211541.7653 | 21.02%
3.2 (B6 +4,20) | Ejecución de losas de HºAº fck 210 kg/cm² | m3 | 97.5 | 3543781.0754 | 3221619.1594 | 3102500 | 1917500 | 850000 | 335000 | 314107868.0448 | 302493750 | 11614118.0448 | 3.697%
3.3 (B6 +4,20) | Ejecución de vigas de HºAº fck 210 kg/cm² | m3 | 132.4 | 3942019.1917 | 3583653.8106 | 3390000 | 2115000 | 800000 | 475000 | 474475764.5244 | 448836000 | 25639764.5244 | 5.404%
| TOTAL | [8 empty] | 819369315.6275 | 774899097.49 | 44470218.1375 | 5.427%

## 5 Medición mes
Paso 5 · Medición del mes 3 (planificado vs ejecutado)
Cantidades del mes. Planificado = cronograma; ejecutado = medición de obra (la misma que va al certificado al cliente). Valores de ejemplo.
Ítem | Descripción | Un. | Cantidad contrato | Acum. anterior | Planificado mes | Ejecutado mes | Acum. actual | % avance acumulado | Cumplimiento del mes
3.3 (B3) | Mampostería de elevación ladrillo semiprensado visto ambas caras 0,15 m | m2 | 51.704 | 10 | 20 | 18 | 28 | 54.15% | 90%
3.4 (B3) | Mampostería de elevación ladrillo común 0,15 m | m2 | 173.409 | 40 | 80 | 95 | 135 | 77.85% | 118.8%
3.2 (B6 +4,20) | Ejecución de losas de HºAº fck 210 kg/cm² | m3 | 97.5 | 0 | 48.75 | 40 | 40 | 41.03% | 82.05%
3.3 (B6 +4,20) | Ejecución de vigas de HºAº fck 210 kg/cm² | m3 | 132.4 | 0 | 66.2 | 58 | 58 | 43.81% | 87.61%

## 6 Materiales
Paso 6 · Consumo teórico vs real de materiales
Teórico = ejecutado × consumo del ACU. COMUNES: real por inventario. DIRECTOS: real por remitos/planilla de doblado del ítem.
Código | Insumo | Un. | Tipo | Teórico ítem 3.3 (B3) | Teórico ítem 3.4 (B3) | Teórico ítem 3.2 (B6 +4,20) | Teórico ítem 3.3 (B6 +4,20) | Teórico total
LC | Ladrillo común | un | COMÚN | 0 | 5700 | 0 | 0 | 5700
LV | Ladrillo semiprensado visto | un | COMÚN | 1044 | 0 | 0 | 0 | 1044
CEM | Cemento portland (bolsa 50 kg) | bolsa | COMÚN | 2.16 | 9.5 | 0 | 0 | 11.66
CAL | Cal hidratada | kg | COMÚN | 108 | 570 | 0 | 0 | 678
AR | Arena lavada | m3 | COMÚN | 0.63 | 3.325 | 0 | 0 | 3.955
MM | Materiales menores (hidrófugo, junta tomada) | m2 | COMÚN | 18 | 0 | 0 | 0 | 18
HE | Hormigón elaborado H21 (fck 210) | m3 | DIRECTO | 0 | 0 | 42 | 60.9 | 102.9
AC | Acero CA-50 | kg | DIRECTO | 0 | 0 | 4000 | 6960 | 10960
AL | Alambre de atar | kg | COMÚN | 0 | 0 | 60 | 116 | 176
EN | Encofrado fenólico + puntales (amortizado) | m2 | TIEMPO | 0 | 0 | 320 | 696 | 1016
BV | Bombeo y vibrado | m3 | TIEMPO | 0 | 0 | 40 | 58 | 98
B) Insumos COMUNES: inventario del mes
Código | Insumo | Un. | Stock inicial | Compras del mes | Stock final (conteo) | Consumo real | Consumo teórico | Desvío (cant.) | Desvío % | Tolerancia | Desvío valorizado (Gs) | Estado
LC | Ladrillo común | un | 2000 | 5000 | 1000 | 6000 | 5700 | 300 | 5.263% | 5% | 210000 | ALERTA
LV | Ladrillo semiprensado visto | un | 0 | 1200 | 120 | 1080 | 1044 | 36 | 3.448% | 4% | 46800 | OK
CEM | Cemento portland (bolsa 50 kg) | bolsa | 5 | 12 | 4 | 13 | 11.66 | 1.34 | 11.49% | 5% | 77720 | ALERTA
CAL | Cal hidratada | kg | 100 | 700 | 75 | 725 | 678 | 47 | 6.932% | 5% | 56400 | ALERTA
AR | Arena lavada | m3 | 1 | 4 | 0.8 | 4.2 | 3.955 | 0.245 | 6.195% | 10% | 36750 | OK
AL | Alambre de atar | kg | 20 | 180 | 15 | 185 | 176 | 9 | 5.114% | 10% | 135000 | OK
[10 empty] | Pérdida total | 562670
C) Insumos DIRECTOS: remitos y planillas de doblado por ítem
Ítem | Insumo | Un. | Real según remitos | Teórico | Desvío (cant.) | Desvío % | Precio real (Gs) | Costo real (Gs) | Tolerancia | Estado
3.2 (B6 +4,20) | Hormigón elaborado H21 (fck 210) | m3 | 43.5 | 42 | 1.5 | 3.571% | 915000 | 39802500 | 3% | ALERTA
3.2 (B6 +4,20) | Acero CA-50 | kg | 3900 | 4000 | -100 | -2.5% | 9500 | 37050000 | 3% | OK
3.3 (B6 +4,20) | Hormigón elaborado H21 (fck 210) | m3 | 62 | 60.9 | 1.1 | 1.806% | 915000 | 56730000 | 3% | OK
3.3 (B6 +4,20) | Acero CA-50 | kg | 7300 | 6960 | 340 | 4.885% | 9500 | 69350000 | 3% | ALERTA

## 7 Costo real mes
Paso 7 · Costo real del mes por ítem
MO: certificado del subcontratista. Directos: remitos. Comunes y equipos: consumo teórico valorizado. El desvío de inventario va aparte (pérdidas).
Ítem | Descripción | Ejecutado | Precio MO subcontrato (Gs/un) | MO certificada (Gs) | Materiales directos (remitos) | Materiales comunes (teórico) | Equipos (teórico) | COSTO REAL (Gs) | Costo real unitario
3.3 (B3) | Mampostería de elevación ladrillo semiprensado visto ambas caras 0,15 m | 18 | 50000 | 900000 | 0 | 1796580 | 0 | 2696580 | 149810
3.4 (B3) | Mampostería de elevación ladrillo común 0,15 m | 95 | 31000 | 2945000 | 0 | 5723750 | 0 | 8668750 | 91250
3.2 (B6 +4,20) | Ejecución de losas de HºAº fck 210 kg/cm² | 40 | 850000 | 34000000 | 76852500 | 900000 | 13400000 | 125152500 | 3128812.5
3.3 (B6 +4,20) | Ejecución de vigas de HºAº fck 210 kg/cm² | 58 | 800000 | 46400000 | 126080000 | 1740000 | 27550000 | 201770000 | 3478793.1034
| Subtotal ítems |  |  | 84245000 | 202932500 | 10160330 | 40950000 | 338287830
| Pérdidas de material (desvío de inventario, no se imputa a ítems) | [6 empty] | 562670
| COSTO REAL TOTAL DEL MES | [6 empty] | 338850500

## 8 Resumen
Paso 8 · Venta vs costo vs ejecutado — Mes 3
Todo sin IVA. VG = valor ganado (ejecutado × costo meta). VP = planificado × costo meta. CR = costo real.
Ítem | Descripción | Certificado al cliente sin IVA (Gs) | Valor planificado VP | Valor ganado VG | Costo real CR | Margen real del mes (Gs) | Margen real % | Margen previsto % | Índice costo IC = VG/CR | Índice plazo IP = VG/VP | Costo proyectado al final (Gs) | Resultado proyectado del ítem (Gs) | Diagnóstico
3.3 (B3) | Mampostería de elevación ladrillo semiprensado visto ambas caras 0,15 m | 3742655.5155 | 2996200 | 2696580 | 2696580 | 1046075.5155 | 27.95% | 27.95% | 1 | 0.9 | 7745776.24 | 3004793.803 | Costo OK · Leve atraso
3.4 (B3) | Mampostería de elevación ladrillo común 0,15 m | 10975991.6524 | 7300000 | 8668750 | 8668750 | 2307241.6524 | 21.02% | 21.02% | 1 | 1.1875 | 15823571.25 | 4211541.7653 | Costo OK · En plazo
3.2 (B6 +4,20) | Ejecución de losas de HºAº fck 210 kg/cm² | 128864766.3773 | 151246875 | 124100000 | 125152500 | 3712266.3773 | 2.881% | 3.697% | 0.99159 | 0.82051 | 305059218.75 | 9048649.2948 | Leve sobrecosto · Atrasado
3.3 (B6 +4,20) | Ejecución de vigas de HºAº fck 210 kg/cm² | 207851921.0152 | 224418000 | 196620000 | 201770000 | 6081921.0152 | 2.926% | 5.404% | 0.97448 | 0.87613 | 460592206.8966 | 13883557.6279 | Leve sobrecosto · Atrasado
| Subtotal ítems | 351435334.5605 | 385961075 | 332085330 | 338287830 | 13147504.5605 | 3.741% |  | 0.98167 | 0.86041 | 789220773.1366 | 30148542.491
| Pérdidas de material del mes |  |  |  | 562670 | -562670
| RESULTADO DEL MES | 351435334.5605 |  |  | 338850500 | 12584834.5605 | 3.581%
Cómo leerlo:
• Certificado − Costo real = lo que realmente ganaste este mes en cada ítem.
• IC < 1: cada Gs de trabajo hecho te costó más de lo presupuestado. IP < 1: hiciste menos de lo planificado.
• Costo proyectado = costo meta total ÷ IC: si el ítem sigue igual, cuánto te va a costar terminarlo.
• Las pérdidas de material se muestran aparte: no ensucian el costo de los ítems, pero sí bajan el resultado de la obra.